## Planilha1
DETALHAMENTO DE CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DELFOS
|  |  | Função | Cod. | Pç/H (R$)
|  |  | Administrador de Banco de Dados | DBA | 35
|  |  | Desenvolvedor Front-End | FED | 35
|  |  | Desenvolvedor Back-End | BED | 45
|  |  | Engenheiro de Software | ES | 45
# | Atividades |  |  | Função | Qtd (H) | Pç/H (R$) | Pç/Qtd (R$)
- | Análise do Sistema
1 |  | Definição de Escopo |  | ES | 40 | 45 | 1800
2 |  | Definição de Requisitos |  | ES | 160 | 45 | 7200
3 |  | Definição de Regras de Negócio |  | ES | 120 | 45 | 5400
- | Projeto do Sistema
1 |  | UML - Diagramas (Casu Uso, Clase, Atividade, Sequência) |  | ES | 80 | 45 | 3600
2 |  | DB - Modelagem Entidades-Relacionamentos |  | ES | 64 | 45 | 2880
3 |  | Definição de Tecnologías |  | ES | 1 | 45 | 45
4 |  | Definição de infraestruturas de Desenvolvimento |  | ES | 1 | 45 | 45
5 |  | Definição de infraestruturas de Versionamento |  | ES | 1 | 45 | 45
6 |  | Definição de infraestruturas de Produção/Servidor |  | ES | 1 | 45 | 45
7 |  | Definição de Layout do Sistema |  | ES | 4 | 45 | 180
- | Implementação
- |  | Bases pré-desenvolvimento do Sistema
1 |  |  | Instalação e Configuração de Tecnologías a serem utilizadas | ES | 0 | 45 | 0
2 |  |  | Instalação e Configuração de Infraestruturas de Desenvolvimento | ES | 0 | 45 | 0
3 |  |  | Instalácão e Configuração de Infraestrutura FTP | ES | 0 | 45 | 0
4 |  |  | Aquisição, Instalação e Configuração de Infraestruturas de Versionamento | ES | 1 | 45 | 45
5 |  |  | Aquisição, Instalação e Configuração de Infraestruturas de Produção/Servidor WEB | ES | 12 | 45 | 540
- |  | Bases pré-codificação do Sistema
1 |  |  | Aquisição de Template | FED | 16 | 35 | 560
2 |  |  | Corte de Template | FED | 48 | 35 | 1680
3 |  |  | Ajuste Front-End de Template baseado no Layout escolhido para o Sistema | FED | 64 | 35 | 2240
4 |  |  | Estruturação de diretórios e módulos com base em definições de segurança do Sistema | BED | 6 | 45 | 270
5 |  |  | Configuração de Segurança de carregamento de códigos | BED | 2 | 45 | 90
6 |  |  | Configuração de plugins a serem utilizados no Sistema | BED | 12 | 45 | 540
7 |  |  | Configuração de URL-amigável http/https | BED | 6 | 45 | 270
8 |  |  | Codificação de Mensagens baseado no Layout escolhido para o Sistema | FED | 8 | 35 | 280
9 |  |  | Codificação de Layout/Cores/Tamanhos Dinámicos no Layout escolhido para o Sistema | FED | 16 | 35 | 560
10 |  |  | Codificação de radios/checkbox/input/select no Layout escolhido para o Sistema | FED | 16 | 35 | 560
11 |  |  | Codificação de datatable no Layout escolhido para o Sistema | FED | 12 | 35 | 420
12 |  |  | Codificação de campos/erros no Layout escolhido para o Sistema | FED | 12 | 35 | 420
13 |  |  | Testes e Correções de Codificações pré-codificação do Sistema | DBA | 12 | 35 | 420
- |  | Codificação do Sistema
1 |  |  | Codificação do Banco de Dados (283 Tabelas com total de 2197 Campos) | DBA | 30 | 35 | 1050
2 |  |  | Codificação de Auditoria Banco de Dados (283 Tabelas com total de 2763 Campos) | DBA | 24 | 35 | 840
3 |  |  | Codificação de CRUDs Base Geral (25 páginas) | DBA | 100 | 35 | 3500
4 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Governo Base (4 páginas) | DBA | 16 | 35 | 560
5 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Governo Operações (4 páginas) | BED | 16 | 45 | 720
6 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo SEE Base (9 páginas) | DBA | 36 | 35 | 1260
7 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo SEE Operações (4 páginas) | BED | 16 | 45 | 720
8 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Prefeitura Base (12 páginas) | DBA | 48 | 35 | 1680
9 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Prefeitura Operações (16 páginas) | BED | 64 | 45 | 2880
10 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo SEME Base (16 páginas) | DBA | 64 | 35 | 2240
11 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo SEME Operações (8 páginas) | BED | 32 | 45 | 1440
12 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Unidade Educativa Base (21 páginas) | DBA | 84 | 35 | 2940
13 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Unidade Educativa Conexões WEB- (INEP...) (4 páginas) | BED | 16 | 45 | 720
14 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Unidade Educativa Operações Administração (15 páginas) | BED | 60 | 45 | 2700
15 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Unidade Educativa Operações Apoio administrativo (10 páginas) | BED | 40 | 45 | 1800
16 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Unidade Educativa Operações Diretoria (9 páginas) | BED | 36 | 45 | 1620
17 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Unidade Educativa Operações Secretaria (14 páginas) | BED | 56 | 45 | 2520
18 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Unidade Educativa Operações Lotação (28 páginas) | BED | 112 | 45 | 5040
19 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Unidade Educativa Operações Eleição (5 páginas) | BED | 20 | 45 | 900
20 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Unidade Educativa Operações Conselhos/Comitês... (5 páginas) | BED | 20 | 45 | 900
21 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Unidade Educativa Operações Corpo Docente (12 páginas) | BED | 48 | 45 | 2160
22 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Unidade Educativa Operações Aulas (28 páginas) | BED | 112 | 45 | 5040
23 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Unidade Educativa Operações Alunos (20 páginas) | BED | 80 | 45 | 3600
24 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Alimento Escolar Base (18 páginas) | DBA | 72 | 35 | 2520
25 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Alimento Escolar Operações Nutricional (4 páginas) | BED | 16 | 45 | 720
26 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Alimento Escolar Operações Produtos (3 páginas) | BED | 12 | 45 | 540
27 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Alimento Escolar Operações Receitas (5 páginas) | BED | 20 | 45 | 900
28 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Alimento Escolar Operações Produção (7 páginas) | BED | 28 | 45 | 1260
29 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Alimento Escolar Operações Fornecedores (3 páginas) | BED | 12 | 45 | 540
30 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Alimento Escolar Operações Aquisição (3 páginas) | BED | 12 | 45 | 540
31 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Alimento Escolar Operações Saídas (3 páginas) | BED | 12 | 45 | 540
32 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Alimento Escolar Operações Estoque (3 páginas) | BED | 12 | 45 | 540
33 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Alimento Escolar Operações Saídas (3 páginas) | BED | 12 | 45 | 540
34 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Alimento Escolar Operações Balanço (3 páginas) | BED | 12 | 45 | 540
35 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Almoxarifado Base (8 páginas) | DBA | 32 | 35 | 1120
36 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Almoxarifado Operações Aquisição (4 páginas) | BED | 16 | 45 | 720
37 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Almoxarifado Operações Produtos (6 páginas) | BED | 24 | 45 | 1080
38 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Almoxarifado Operações Movimentação (6 páginas) | BED | 24 | 45 | 1080
39 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Almoxarifado Operações Saídas (5 páginas) | BED | 20 | 45 | 900
40 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Almoxarifado Operações Balanço (3 páginas) | BED | 12 | 45 | 540
41 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Logistica Base (6 páginas) | DBA | 24 | 35 | 840
42 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Logistica Operações Geografia (4 páginas) | BED | 16 | 45 | 720
43 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Logistica Operações Rotas (3 páginas) | BED | 12 | 45 | 540
44 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Logistica Operações Produtos (3 páginas) | BED | 12 | 45 | 540
45 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Logistica Operações Aquisição (3 páginas) | BED | 12 | 45 | 540
46 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Logistica Operações Movimentação (2 páginas) | BED | 8 | 45 | 360
47 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Logistica Operações Saídas (2 páginas) | BED | 8 | 45 | 360
48 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Dashboards/Indicadores/índices/... (22 páginas) | BED | 88 | 45 | 3960
49 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Painel Geral (8 páginas) | BED | 64 | 45 | 2880
50 |  |  | Codificação de CRUDs Módulo Segurança Geral (18 páginas) | BED | 72 | 45 | 3240
51 |  |  | Validação do Sistema | DBA | 12 | 35 | 420
52 |  |  | Modificações com base na Validação | BED | 12 | 45 | 540
53 |  |  | Teste Finais | DBA | 8 | 35 | 280
- | Implantação e Treinamento
1 |  | Codificação do Banco de Dados no Servidor de Produção |  | ES | 8 | 45 | 360
2 |  | Transferencia de Código fonte para o Servidor de Produção |  | ES | 8 | 45 | 360
3 |  | Implantação e Testes Gerais no Servidor de Produção |  | ES | 8 | 45 | 360
4 |  | Treinamento |  | ES | 6 | 45 | 270
5 |  | Entrega Oficial do Sistema |  | ES |  | 45 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 2571 |  | 108155